## 0_Hướng dẫn
CS13 · Lộ trình sản phẩm AI — File thực hành · Đề 1 · SổSạch
AI in Action · Track 1 · Khóa 4. FILE LÀM BÀI CỦA NHÓM · Đề 1 · SổSạch. Dữ liệu của đề nằm trong file CS13_HoSoTinhHuong.pdf; file CS13_Roadmap_Mau.xlsx là bản mẫu đã điền (một sản phẩm khác) để xem cách điền.
Luật chơi: CHỈ điền vào ô màu VÀNG. Ô màu XANH là công thức và đã được khóa. Bắt đầu bằng trang 0_Đầu vào (Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống).
Thứ tự làm: 0 Đọc hồ sơ → 1 Danh sách việc → 2 Mức tự động → 3 Bảng lộ trình → 4 Rà soát → 6 Tự kiểm tra. Trang 5 (slide lãnh đạo) làm ở nhà.
Số liệu kinh tế của đề đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20. Không cần file của buổi nào khác: mọi dữ liệu cần dùng nằm trong hồ sơ tình huống, Đề 1.
Lộ trình theo GIẢ THUYẾT: mỗi hạng mục phải trả lời 'Ta tin rằng làm X sẽ giúp Y đạt Z; biết đúng khi chỉ số W đạt ngưỡng V'.
Tên file nộp: [Nhom]_CS13.xlsx · Nộp bản có Nhiệm vụ 1–4 lên VLearn trước 18:00 ngày 16/10. Trang 5 (Nhiệm vụ 5, làm ở nhà) nộp trước 23:59 ngày 19/10.
Tuân thủ: Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (hiệu lực 01/3/2026) chia hệ thống AI thành 3 mức rủi ro và yêu cầu người dùng được thông tin khi tương tác với AI. Đọc văn bản gốc trước khi ghi vào bài.
Chú thích màu:
Ô điền giả định (không khóa)
Ô công thức (tự tính, đã khóa)

## 0_Đầu vào
0 · Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống, Đề 1 (5 phút)
Cả nhóm đọc cùng một hồ sơ trước khi điền. Nhiệm vụ 0 không tính điểm; đánh dấu "Có" khi cả nhóm đã đọc mục đó.
Mục trong hồ sơ tình huống | Nhóm đã đọc chưa? | Dùng ở đâu trong file | Lưu ý | Ghi chú của nhóm
Số liệu kinh tế của đề (9 dòng) | Chưa | Đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20: chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận, điều kiện dừng | Đọc để hiểu; không cần chép | Bản chuẩn bị theo hồ sơ; nhóm chưa cùng đọc nên chưa đánh dấu Có. Kinh tế nguồn: PDF tr2; AI 254đ + khác 200đ; người 1,5 phút × 50.000đ/giờ; 3,97 triệu/khách/tháng, 1.760 việc. Không đổi các giá trị đề.
Bối cảnh, sản phẩm, "1 việc" là gì | Chưa | Giả thuyết và chỉ số ở trang 1 | Viết giả thuyết theo đúng "1 việc" của đề | PDF tr2: 1 việc = 1 hóa đơn đọc, đối chiếu, nhập; pilot 1 văn phòng phục vụ 40 doanh nghiệp, 12.000 hóa đơn/tháng. 1.760 là bình quân/khách để tính kinh tế, không thay cho 12.000.
6 việc gợi ý | Chưa | Trang 1, cột B–C; nhóm được thêm việc của mình | Giữ, bỏ hay đổi thứ tự đều phải ghi lý do ở cột Q | Đã đối chiếu 6 việc tr3; giữ nguyên B–C; điểm, ngưỡng mới và lựa chọn thực hiện là đề xuất của bản kế hoạch, không phải kết quả đã đạt.
Kết quả đánh giá đã có (bộ đề, cổng phát hành) | Chưa | Cổng đánh giá ở trang 2; việc cần làm trước ở trang 3 | Đề 2, 3: kết luận chưa phải "Phát hành" → có việc phải làm trước | PDF tr2: bộ 40 hóa đơn; tỷ lệ quy thực tế 97,3% ≥95%; lỗi nghiêm trọng 0; tầng tụt 0; κ0,90 ≥0,6. Kết luận cho sẵn: Phát hành bản 2.
Chuyên gia và số giờ của họ | Chưa | Dòng "Điều kiện cần" ở trang 3; ô "Cần gì" ở trang 5 | Dẫn đúng số giờ trong hồ sơ | PDF tr2: Hạnh 15 năm, Tùng 6 năm; một vòng 40 ca tốn tổng 8,5 giờ; Hạnh tối đa 3 giờ/tuần. Tùng chưa có số giờ cam kết, phải chốt trước lịch đánh giá.
Gợi ý về người duyệt và mức tự động | Chưa | Trang 2, cột H và I | Đề 3: bác sĩ của bệnh viện không tính vào chi phí | PDF tr2–3: kế toán của công ty duyệt; mức1 khoảng20%, mức2 khoảng10%; tuần đầu Hạnh kiểm1% hóa đơn thật. Không đồng nhất mẫu chuyên gia1% với tổng tỷ lệ người duyệt.
Số mục nhóm đã đọc | 0
Đủ 6/6 thì sang Nhiệm vụ 1.

## 1_Danh sách việc
1 · Danh sách việc và chấm điểm ưu tiên
Điểm = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức × (0,5 + 0,5 × sẵn sàng trung bình của dữ liệu và đánh giá) × (1 − 0,5 × rủi ro bị 'nuốt')
STT | Việc | Kết quả muốn đạt | Giả thuyết (Ta tin rằng…) | Chỉ số thành công và ngưỡng | Độ phủ 1–5 | Tác động 1–5 | Mức tự tin 0,5 / 0,8 / 1 | Công sức 1–5 | Sẵn sàng dữ liệu 0–1 | Sẵn sàng đánh giá 0–1 | Rủi ro bị nuốt 0–1 | ĐIỂM | Xếp hạng | Chỉ số có con số? | Tự làm / Mua / Chờ / Không làm | Lý do (đổi thứ tự, chọn mua hay chờ…)
1 | Đọc ảnh hoá đơn giấy, ảnh chụp | Giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh | Ta tin rằng triển khai bản 2 đọc ảnh hai bước cho kế toán dịch vụ sẽ giảm ít nhất 50% thời gian nhập ảnh mà không tăng lỗi mã số thuế hoặc tiền. | Mục tiêu: giảm ≥50% phút/hóa đơn ảnh so baseline đo trước thử; kiểm tra ≥200 ảnh; 0 lỗi nghiêm trọng; Hạnh xác nhận. | 5 | 5 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 4.93 | 4 | Có | Tự làm | Hồ sơ tr2–3: bản 2 đã qua cổng 97,3%, rẻ hơn 20%. Điểm ưu tiên là ước lượng; triển khai sau kiểm soát cờ và MST, không xây lại OCR từ đầu.
2 | Gắn cờ hoá đơn cần người xem | Kế toán chỉ xem khoảng 20% hoá đơn | Ta tin rằng phân luồng theo cờ cho kế toán sẽ tập trung người duyệt vào ngoại lệ, đưa tỷ lệ duyệt về khoảng 20% mà không để lọt lỗi nghiêm trọng. | Mục tiêu: tổng duyệt ≤20%, cờ thừa ≤10%; TPR bắt ca cần duyệt ≥99% trên ≥100 ca lỗi cài có chủ đích; 0 lỗi nghiêm trọng trên mẫu thật. | 5 | 5 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 8.1 | 3 | Có | Tự làm | Ưu tiên cùng MST để kiểm soát trước tự động. Cờ thừa là cờ trên ca không cần người. Ngưỡng là đề xuất; chưa có baseline cờ thừa. Không bỏ cờ để ép tỷ lệ duyệt.
3 | Nhập tự động hoá đơn điện tử (tệp gốc) | Giảm 70% thời gian nhập hoá đơn điện tử | Ta tin rằng tích hợp chức năng nhập tệp gốc sẵn có cho kế toán sẽ giảm ≥70% thời gian nhập mà tránh xây một chức năng phần mềm đã có. | Mục tiêu: giảm ≥70% phút/hóa đơn tệp gốc; 0 sai MST/tiền trong ≥200 hóa đơn; 100% bản ghi có mã truy vết. | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | Có | Mua | Điểm cao vì đã có chức năng trong phần mềm hiện tại. Mua ở đây là dùng/tích hợp giải pháp có sẵn; chưa giả định miễn phí hay phát sinh phí. Kiểm tra điều khoản và phí tích hợp trước ký.
4 | Đối chiếu mã số thuế người bán | Không nhập nhầm người bán | Ta tin rằng tích hợp dịch vụ tra MST và chặn nhập khi lệch cho kế toán sẽ ngăn nhập nhầm người bán trước khi tăng tự động. | Mục tiêu: 100% MST phải có kết quả đối chiếu trước nhập; 0 nhập nhầm trong ≥400 ca, gồm ca sai MST; timeout chuyển người; Hạnh duyệt. | 5 | 5 | 0.8 | 2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 8.55 | 2 | Có | Tự làm | Làm trước dù điểm thấp hơn nhập tệp gốc: chị Hạnh không chấp nhận sai MST/tiền. Tự làm quy tắc tích hợp và chặn; dùng dịch vụ tra MST sẵn có, không tự xây cơ sở dữ liệu MST.
5 | Gợi ý tài khoản hạch toán | Giảm 30% thời gian hạch toán | Ta tin rằng gợi ý tài khoản dựa trên dữ liệu hạch toán đã được phép dùng sẽ giảm ≥30% thời gian của kế toán, nhưng chưa đủ dữ liệu để thử. | Mục tiêu sau khi có dữ liệu: giảm ≥30% phút/ca trên ≥200 ca do kế toán xác nhận; trước đó 0 tự động ghi sổ. | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.42 | 5 | Có | Chờ | Hồ sơ tr2: chưa có dữ liệu hạch toán khách hàng. Xem lại ngày 90; chỉ thử khi có quyền dùng, bộ dữ liệu và giờ chuyên gia, không hứa mốc phát hành.
6 | Trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng | Bớt cuộc gọi hỏi đáp | Ta tin rằng giải đáp thuế chung có thể giảm cuộc gọi lặp, nhưng ít tạo khác biệt so mô hình phổ thông và tăng gánh kiểm chứng. | Nếu xem lại: giảm ≥20% cuộc gọi hỏi lặp trên ≥100 câu có chuyên gia chấm; 100% câu có căn cứ được kiểm tra; không tự tư vấn thuế cá nhân. | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.38 | 6 | Có | Không làm | Phân tích của bản kế hoạch: nội dung chung dễ bị mô hình sẵn có thay thế. Giữ nguồn lực cho đọc, đối chiếu và nhập hóa đơn. Không dùng một chatbot chung thay cho người có chuyên môn.
7
8
9
10

## 2_Mức tự động
2 · Lộ trình tăng dần mức tự động và cổng đánh giá
Mỗi lần lên mức phải qua một cổng đánh giá bằng con số. Chưa qua cổng thì chưa lên mức, dù đã đến ngày. Mức tự động quyết định chi phí mỗi việc: xem cột H–L.
Mức | Tên mức | AI làm gì | Người làm gì | Cổng đánh giá để lên mức này (chỉ số + ngưỡng + cỡ mẫu) | Dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ cần có | Dự kiến (kế hoạch nội bộ, không phải cam kết) | % việc có người duyệt | Ai duyệt | Chi phí mỗi việc (đ) | Biên lợi nhuận gộp | Biên ≥ 60%? | Cổng có con số?
0 | Gợi ý | Gợi ý trường dữ liệu, đánh dấu vùng ảnh; chưa ghi vào phần mềm. | Kế toán công ty kiểm 100%, sửa và xác nhận nhập. | Mức tham chiếu an toàn: dùng bộ40 ca đã chấm; Hạnh duyệt rubric; chưa tăng tự động. | Nhật ký từng hóa đơn, dữ liệu được phép dùng, phân quyền, đường khôi phục; không đưa hóa đơn khách lên công cụ công cộng. | Ngày0–14; đo baseline thời gian. | 100% | Người của mình | 1704 | 24.46% | Dưới ngưỡng
1 | Hỗ trợ có duyệt | Đọc, đối chiếu và chỉ nhập tự động hóa đơn không bị gắn cờ; lệch MST/tiền hoặc thiếu tra cứu phải dừng. | Kế toán duyệt mọi cờ và mẫu ngẫu nhiên; tổng mục tiêu20%. Tuần đầu Hạnh kiểm1% thật, tính trong mẫu kiểm thay vì cộng hai lần. | Cổng đề đã đạt trên40 ca: tỷ lệ quy thực tế≥95%, lỗi nghiêm trọng0, tầng tụt0, κ≥0,6; Hạnh xác nhận. Cổng bổ sung đề xuất trước mở pilot: 0 sai MST/tiền trên200 ca, có ca lỗi. | Tích hợp tra MST fail-closed; ghi mã bản2; rollback; mẫu tầng nguy hiểm/ngoài phạm vi. Chốt giờ Hạnh≤3h/tuần và giờ Tùng trước đánh giá. | 0–3 tháng, theo cổng; không tự tăng khi đến ngày. | 20% | Người của mình | 704 | 68.79% | Đạt | Có
2 | Tự động một phần | Chỉ tự nhập lớp hóa đơn đã được kiểm chứng; cờ, ngoài phạm vi, timeout và mâu thuẫn chuyển người. | Kế toán duyệt cờ + mẫu, mục tiêu10%. Nếu cờ vượt ngân sách thì tăng người/tỷ lệ thực; không bỏ cờ. Hạnh chấm mẫu và xử lý bất đồng. | Đề xuất: ≥95% quy thực tế, 0 lỗi nghiêm trọng/400 ca độc lập, tầng tụt0; TPR bắt ca cần duyệt≥99%/100 ca lỗi; cờ thừa≤10%; giảm giờ ảnh≥50%; Hạnh xác nhận. Chưa chạy: chưa đạt cổng mới. | Có bộ giữ riêng và công cụ kiểm MST/tiền; chuyên gia chốt rubric; thêm ngân sách chấm400 ca, không coi 8,5h bộ40 là đủ; biên≥60% theo chi phí thực. | 3–6 tháng; chỉ tăng khi đủ đánh giá và nguồn lực. | 10% | Người của mình | 579 | 74.33% | Đạt | Có
3 | Tự động có giám sát | Khám phá tự nhập lớp an toàn đã kiểm chứng, giám sát liên tục; không tự suy diễn nghiệp vụ mới. | Kế toán công ty duyệt ngoại lệ + mẫu tối thiểu5% dự kiến; Hạnh duyệt tăng mức. Không tự động ca thiếu dữ liệu hoặc chưa có quy tắc. | Đề xuất: 0 lỗi MST/tiền trên3.000 ca giữ riêng, ≥95% quy thực tế, tầng tụt0; cờ thừa≤5%; biên≥60%; 30 ngày giám sát đạt ngưỡng, Hạnh xác nhận. 0/3.000 chưa chứng minh rủi ro bằng0. | Ngân sách bộ3000 và người chấm được phê duyệt, giám sát drift, dừng nhập tự động/rollback; đánh giá lại mỗi đổi model. Nếu thiếu bằng chứng thì giữ mức1/2. | 6–12 tháng: khám phá, chưa cam kết phát hành. | 5% | Người của mình | 516.5 | 77.1% | Đạt | Có
SỐ LIỆU KINH TẾ CỦA ĐỀ (đã điền sẵn từ hồ sơ tình huống; sửa được nếu nhóm có lý do)
Chi phí gọi AI / việc (đã tính gọi lại) | 254 | Hồ sơ, bảng Số liệu kinh tế, dòng 1
Hạ tầng + đánh giá + khác / việc | 200 | dòng 2
Số phút người duyệt / việc | 1.5 | dòng 3
Chi phí 1 giờ người duyệt (đ) | 50000 | dòng 4
Doanh thu bình quân / khách / tháng (đ) | 3970000 | dòng 5
Số việc bình quân / khách / tháng | 1760 | dòng 6
Biến nguy hiểm nhất | Doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều) | dòng 7
Điều kiện dừng đã chọn (theo đề) | NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 10 văn phòng, THÌ dừng mở rộng | dòng 8
Kịch bản xấu hết tiền ở tháng | 7 | dòng 9
Ghi chú: người duyệt của mình là kế toán viên của công ty. Gợi ý của đề: Mức 1 duyệt khoảng 20%; Mức 2 khoảng 10%.

## 3_Bảng lộ trình
3 · Bảng lộ trình theo giả thuyết: Bây giờ / Tiếp theo / Sau này
Bây giờ = cam kết (0–3 tháng) · Tiếp theo = định hướng (3–6 tháng) · Sau này = khám phá (6–12 tháng). Càng xa càng ít chi tiết.
Dòng | Bây giờ (0–3 tháng) | Tiếp theo (3–6 tháng) | Sau này (6–12 tháng)
Việc chính (lấy từ trang 1) | Đối chiếu MST và gắn cờ; triển khai bản2 đọc ảnh; tích hợp nhập tệp gốc sẵn có. | Mở rộng mức2 trên lớp hóa đơn đã qua cổng; tối ưu cờ thừa; đánh giá lại nhà cung cấp. | Khám phá mức3 có giám sát; xem lại hạch toán khi có dữ liệu; không làm hỏi đáp thuế chung.
Giả thuyết | Ta tin rằng kiểm soát ngoại lệ và tận dụng chức năng sẵn có giúp giảm50% giờ ảnh,70% giờ tệp gốc mà không nhập nhầm MST/tiền. | Ta tin rằng phân luồng đã kiểm chứng giúp giảm duyệt từ20% về10%, giữ an toàn và tăng biên. | Ta tin rằng chỉ tăng tự động trên nhóm đủ bằng chứng mới tạo lợi ích bền; chưa có dữ liệu hạch toán thì chưa thử tính năng đó.
Chỉ số thành công và ngưỡng | Mục tiêu mới: giảm giờ ảnh≥50%, tệp gốc≥70% so baseline; duyệt≈20%, cờ thừa≤10%. Kết quả đề:97,3%,0 lỗi nghiêm trọng trên bộ40. | Mục tiêu duyệt≤10%, cờ thừa≤10%, giảm giờ ảnh≥50%; 0 lỗi nghiêm trọng trong bộ giữ riêng400 ca. | Mục tiêu khám phá: duyệt5%, cờ thừa≤5%;0 lỗi nghiêm trọng/3000 ca; kiểm retention/doanh thu bằng cohort đủ thời gian.
Mức tự động (trang 2) | Mức1:20% người duyệt; trước pilot dùng mức0 để đo baseline. | Mức2; chỉ dùng10% khi có đủ dữ liệu, ngoại lệ vẫn có người. | Mức3 chỉ là phương án; giữ mức2 nếu không đủ cổng hoặc ngân sách.
Cổng đánh giá | Giữ cổng đề:≥95% quy thực tế,0 lỗi nghiêm trọng,0 tầng tụt,κ≥0,6/bộ40. Cổng bổ sung đề xuất:0 sai MST/tiền/200 ca; Hạnh xác nhận. | Đề xuất:≥95% quy thực tế,0 lỗi/400 ca,0 tầng tụt; TPR≥99% trên100 ca lỗi; Hạnh xác nhận. Mô hình mới phải chạy cùng bộ so sánh. | Đề xuất:0 sai MST/tiền/3000 ca,≥95% quy thực tế,0 tầng tụt;30 ngày giám sát; Hạnh duyệt. Không suy0 lỗi thử nghiệm thành0 rủi ro.
Điều kiện cần: dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ | Hạnh3h/tuần, Tùng xác nhận phần giờ còn lại; vòng40 ca cần8,5h tổng. Tuần đầu Hạnh kiểm1% thật. Nguồn hóa đơn có quyền dùng; dịch vụ MST, log, rollback. Pilot12.000/tháng tách bình quân1.760/khách. | Bổ sung ngân sách chuyên gia cho bộ400; tự động kiểm trường số, giữ nguồn và phiên bản; không lấy mẫu đã dùng sửa prompt làm test giữ riêng. | Quyền dùng dữ liệu hạch toán, rubric và chuyên gia mới; phê duyệt chi phí kiểm3000 ca. Không mở sang việc chưa đo được chất lượng.
Căn cứ kinh tế (số liệu của đề và trang 2) | Theo đề:454đ AI+khác;20% duyệt×1.250đ=250đ; tổng704đ/việc. Bình quân3,97triệu/1.760 việc: biên68,8%. Chi phí cố định chưa nêu ngoài mô hình; kịch bản xấu hết tiền tháng7. | 10% duyệt:579đ/việc, biên74,3% theo giả định đề. Theo dõi hóa đơn thực tế và doanh thu từng văn phòng, chưa suy LTV từ3 tháng. | 5% duyệt dự kiến:516,5đ/việc, biên77,1%. Đây là kịch bản tính, chưa đo thực tế; không hạ duyệt chỉ để đạt biên.
Điều kiện dừng / đổi hướng | Nếu doanh thu bình quân<3,71triệu/văn phòng trong2 tháng liên tiếp, mẫu≥10 văn phòng: dừng mở rộng. Có1 lỗi MST/tiền: dừng tự nhập ngay, chuyển người, điều tra. Ngày30/60/90 chốt tiếp/sửa/đổi/dừng. | Giữ ngưỡng doanh thu<3,71triệu/2 tháng/≥10 văn phòng. Có1 lỗi nghiêm trọng hoặc tầng tụt thì không tăng mức; xem lại ngay khi model/giá/đối thủ đổi. | Không qua cổng thì không tăng mức. Doanh thu dưới ngưỡng đề: dừng mở rộng; cân đối tiền trước tháng7 ở kịch bản xấu, không chờ tới tháng12.

## 4_Rà soát
4 · Lịch rà soát lộ trình
Rà soát theo lịch VÀ mỗi khi có sự kiện. Ở mốc 30/60/90 chọn 1 trong 4: đi tiếp, sửa, đổi hướng, dừng.
Mốc / sự kiện | Nhìn vào chỉ số nào | Quyết định có thể đưa ra | Ai quyết
Ngày 30 | Baseline phút/ảnh và tệp gốc; lỗi MST/tiền; tỷ lệ duyệt, cờ thừa; doanh thu/văn phòng; chi phí thực. Tuần đầu chuyên gia kiểm1% thật. | Đi tiếp mức1 nếu giữ cổng;1 lỗi nghiêm trọng: dừng tự nhập và sửa. Chưa đủ200 ca bổ sung: chưa tăng tự động. | Hạnh chốt an toàn; PM chốt phạm vi; kỹ sư thực hiện dừng/rollback.
Ngày 60 | Giảm giờ≥50% ảnh/≥70% tệp gốc? Duyệt20%,cờ thừa≤10%? Biên≥60%? Doanh thu<3,71triệu đủ2 tháng trên≥10 văn phòng? | Dưới ngưỡng doanh thu: dừng mở rộng. Không giảm giờ: sửa luồng. Thiếu số văn phòng/tháng: ghi chưa đủ dữ liệu, không kết luận đạt. | PM và tài chính chốt mở rộng; Hạnh chốt chất lượng.
Ngày 90 | Cổng bộ400 giữ riêng, ca lỗi100, giờ chuyên gia; cohort3 tháng và doanh thu thực. Không tuyên bố LTV thật. | Đi tiếp mức2 khi đủ mọi cổng; không đủ thì giữ mức1/sửa. Hạch toán chỉ xem lại khi có dữ liệu; bỏ hỏi đáp thuế chung. | PM, Hạnh, kỹ thuật và tài chính cùng phê duyệt tăng mức.
Có mô hình mới / giá gọi AI giảm mạnh | Chi phí/việc, latency, tỷ lệ quy thực tế, lỗi nghiêm trọng và tầng tụt trên cùng bộ giữ riêng; phí chuyển đổi. | Thử sandbox và chạy lại, không đổi model chỉ vì giá. Chỉ chuyển nếu0 lỗi nghiêm trọng,0 tầng tụt và giữ ngưỡng; có lỗi quay bản trước. | Kỹ thuật đề xuất; Hạnh duyệt chất lượng; PM/tài chính duyệt kinh tế.
Nền tảng hoặc đối thủ ra tính năng tương tự | Phần mềm đã có gì; chi phí tích hợp; rủi ro bị thay thế từng việc, khả năng giữ khách. | Chuyển sang tích hợp/mua phần phổ thông; giữ đối chiếu và ngoại lệ đặc thù. Cập nhật điểm ưu tiên, không tự thêm hạch toán khi thiếu dữ liệu. | PM quyết định với kỹ thuật và tài chính.
Quy định pháp lý thay đổi | Yêu cầu mới về dữ liệu/quyền truy cập/nhật ký; đối chiếu văn bản gốc và phạm vi áp dụng với người phụ trách tuân thủ. | Tạm dừng luồng bị ảnh hưởng, chuyển người và rà trước khi mở lại; không tự kết luận tuân thủ dựa vào slide. | Người phụ trách tuân thủ và lãnh đạo; kỹ thuật thực thi.
Ngày 90 chưa đo được giá trị vòng đời thật: khách mới dùng 3 tháng. Chỉ dùng chỉ số đã có đủ dữ liệu.

## 5_Slide lãnh đạo
5 · Lộ trình 1 slide cho lãnh đạo
Kết luận trước. Không quá 60 chữ mỗi ô (cột C tự đếm).
|  | Số chữ | Đạt?
Kết luận (1 câu) | Triển khai bản 2 SổSạch có kiểm soát: làm MST và cờ trước, mục tiêu giảm 50% giờ ảnh; ngày 90 mới quyết định mức 2 nếu qua cổng. | 29 | Đạt
3 việc chính | Ba việc: đối chiếu MST; gắn cờ ngoại lệ; triển khai đọc ảnh bản 2. Nhập tệp gốc dùng chức năng sẵn có; hạch toán chờ dữ liệu. | 28 | Đạt
Cần gì (người, tiền, dữ liệu) | Hạnh 3 giờ/tuần; Tùng chốt giờ bổ sung; bộ 40 cần 8, 5 giờ tổng. Mức 1: 704 đ/hóa đơn, biên 68, 8%; cần ngân sách bộ 200/400 và dịch vụ MST. | 32 | Đạt
Rủi ro lớn nhất & cách xử lý | Rủi ro: doanh thu tập trung; mẫu nhỏ chưa chứng minh an toàn. Dừng mở rộng khi< 3, 71 triệu/văn phòng, 2 tháng, ≥ 10 văn phòng; 1 lỗi MST/tiền dừng tự nhập. | 33 | Đạt
Khi nào xem lại | Rà ngày 30/60/90 và khi model, giá hoặc quy định đổi. Mức 2 cần 0 lỗi/400 ca; mức 3 chỉ khám phá, chưa cam kết. | 25 | Đạt

## 6_Tự kiểm tra
6 · Tự kiểm tra
Chưa 'Đạt' thì quay lại sửa trước khi nộp file.
Điểm kiểm tra | Kết quả | Đạt?
Số việc đã chấm điểm (cần ≥ 5) | 6 | Đạt
Việc được giữ lại mà thiếu giả thuyết hoặc chỉ số có con số (cần = 0) | 0 | Đạt
Số mức tự động có cổng đánh giá kèm con số (cần ≥ 2, không tính Mức 0) | 3 | Đạt
Bảng lộ trình: số ô tầng 'Bây giờ' đã điền (cần 8/8) | 8 | Đạt
Điều kiện dừng tầng 'Bây giờ' có con số | Có | Đạt
Căn cứ kinh tế có con số (từ số liệu của đề) | Có | Đạt
Slide lãnh đạo: số ô đạt (đủ chữ, không quá 60 chữ; cần 5) | 5 | Đạt
Số mức tự động có biên lợi nhuận ≥ 60% (cần ≥ 1) | 3 | Đạt

## 7_Thang điểm
7 · Thang điểm sản phẩm (100 điểm)
Tiêu chí | Điểm | Bài đạt khi | Điểm nhóm
Theo kết quả và giả thuyết | 20 | Mỗi việc có giả thuyết, chỉ số và ngưỡng, không chỉ là tên tính năng
Ưu tiên có căn cứ | 20 | Bảng điểm ≥ 5 việc; có sẵn sàng dữ liệu, đánh giá và rủi ro bị nuốt; dùng số liệu kinh tế của đề; đổi thứ tự hoặc bỏ việc thì ghi lý do
Mức tự động và cổng đánh giá | 25 | ≥ 2 mức có cổng bằng con số (chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu); có vai trò của người; có chi phí mỗi việc theo mức
Điều kiện cần và rủi ro | 15 | Nêu dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ; điều kiện dừng đo được với quy mô thử nghiệm; có lịch rà soát
Slide lãnh đạo | 20 | Kết luận trước, ≤ 60 chữ mỗi ô, trả lời được "cần gì" và "khi nào xem lại"
TỔNG | 100 |  | 0
THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY (1–5 điểm mỗi tiêu chí)
Tiêu chí | Mức 1 | Mức 3 | Mức 5
Rõ ràng | Câu đầu chưa có kết luận; người nghe phải đoán nhóm làm gì trước | Có kết luận nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu mốc quyết định | Câu đầu có việc làm trước, mục tiêu bằng số và ngày quyết định
Bằng chứng | Không có cổng đánh giá, hoặc số không có nguồn | Có cổng nhưng thiếu cỡ mẫu hoặc căn cứ kinh tế | Cổng đủ chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu; căn cứ kinh tế lấy từ số liệu của đề
Trả lời phản biện | Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung | Trả lời đúng ý nhưng không dẫn số | Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ | Quá 4 phút | Từ 3 đến 4 phút | Không quá 3 phút
Mức 2 và 4 dùng khi bài nằm giữa hai mô tả. Bản chuẩn của buổi học không có phần trình bày trên lớp: điểm buổi = thang sản phẩm 100 điểm ở trên. Thang trình bày chỉ dùng khi giảng viên tổ chức trình bày.